## Hoja1
Nombre | Requiere programación | Tarea del software | Tipo de desarrollador(es) más indicado para desarrollar el software | Horas aproximadas necesarias para desarrollar el software | Tech Stack del software
Aplicación Móvil | Sí | Permite a los usuarios realizar las funcionalidades especificadas | Desarrollador de aplicaciones móviles | 1240 | Flutter
Hub Zigbee | Si | Recopila información de los distintos sensores y se las envia al servidor cloud | Desarrolladores | 150
Servidor AWS Cloud | Si | Recibe informacion de las entradas, salidad y cargas de vehiculos. | Desarrolladores Backend | 400
Aplicación Móvil
Diseño de Interfaz de Usuario | No | Revisión de requisitos y especificaciones de diseño. |  | 20
| Sí | Creación de wireframes y prototipos interactivos. |  | 40
Desarrollo del Frontend | Sí | Configuración del entorno de desarrollo Flutter. |  | 20
| Sí | Implementación de las vistas de la aplicación. |  | 160
| Sí | Integración de componentes interactivos. |  | 80
| Sí | Desarrollo de la lógica de la aplicación. |  | 200
Integración de Funcionalidades | Sí | Implementación de la autenticación de usuarios. |  | 40
| Sí | Desarrollo de las funciones específicas según los requisitos. |  | 240
| Sí | Pruebas unitarias y de integración para asegurar la funcionalidad adecuada. |  | 80
Optimización y Pruebas | Sí | Optimización del rendimiento de la aplicación. |  | 60
| Sí | Pruebas de compatibilidad con diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. |  | 80
| Sí | Depuración y resolución de problemas. |  | 100
| Sí | Pruebas de usabilidad para garantizar una experiencia de usuario fluida. |  | 60
Implementación en Producción | Sí | Preparación y configuración de entornos de producción. |  | 40
| Sí | Despliegue d ela aplicación en tiendas de aplicaciones (App Store y Google Play). |  | 20